## sheet1 (4)
渭南市09年上半年农村饮水安全工程建设进展情况表
序号 | 县市区 | 年度目标任务（人） |  | 上半年完成情况 |  |  |  | 排名
|  | 投 资 （万元） | 人 数 （人) | 累计完成投资 （万元） | 解决人数 （人） | 自来水入户人数（人） | 完成人数百分比
| 渭南市 | 16600 | 320000 | 6945.3297 | 165556 | 125281 | 51.74%
1 | 临渭区 | 2595 | 50000 | 1095 | 20178 | 15065 | 40.4% | 8
2 | 韩城市 | 1296 | 25000 | 587.9 | 11795 | 11795 | 47.1% | 7
3 | 华阴市 | 778 | 15000 | 503.6 | 11169 | 7929 | 74.5% | 3
4 | 华 县 | 778 | 15000 | 125.35 | 2799 | 699 | 18.7% | 11
5 | 潼关县 | 260 | 5000 | 284.3 | 6259 | 3786 | 125.2% | 2
6 | 大荔县 | 2300 | 45000 | 488.0997 | 25670 | 23170 | 57% | 4
7 | 蒲城县 | 2111 | 40000 | 738.5 | 19185 | 7878 | 47.96% | 6
8 | 澄城县 | 778 | 15000 | 286.82 | 7870 | 4470 | 52.47% | 5
9 | 合阳县 | 880 | 17000 | 1055.35 | 25950 | 25950 | 152.6% | 1
10 | 白水县 | 1296 | 25000 | 540 | 8003 | 2916 | 32.01% | 10
11 | 富平县 | 3528 | 68000 | 1240.41 | 26678 | 21623 | 39.23% | 9