## 一批计划公示表
渭南市农村饮水安全项目公示表
2008年第一批
单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设地点 | 项目投资情况 |  |  |  | 建设标准 质量要求 | 解决人数 | 完成时间 | 建设标准 质量要求 | 责任人
|  |  |  | 总投资 | 中央 资金 | 市级 配套 | 县配及 群 筹
| 渭南市小计 |  |  | 1924 | 1245 | 96.8 | 582.2 |  | 48071 |  |  | 石正福
一 | 局部严重缺水一 |  |  | 678 | 443 | 34 | 201 |  | 16621
（一） | 蒲城县 |  |  | 183.5 | 120 | 9.2 | 54.3 |  | 4466 |  |  | 张建军
1 | 兴龙村蟠龙小组供水工程 | 新建 | 罕井镇 | 15.3 | 10 | 0.8 | 4.5 | 集中供水工程水源 | 350 | 2008年12月 | 质量合格
2 | 罗家村供水工程 | 新建 | 党睦镇 | 15.3 | 10 | 0.8 | 4.5 | 管网 | 350 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
3 | 水峪村供水工程 | 新建 | 高阳镇 | 42.8 | 28 | 2.1 | 12.7 | 机井、水塔、管网 | 1044 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
4 | 山王村供水工程 | 新建 | 坡头镇 | 32.1 | 21 | 1.6 | 9.5 | 水源改造、管网 | 772 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
5 | 安王村供水工程 | 新建 | 坡头镇 | 62.7 | 41 | 3.1 | 18.6 | 水源改造、管网 | 1600 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
6 | 王家村供水工程 | 新建 | 罕井镇 | 15.3 | 10 | 0.8 | 4.5 | 集中供水工程水源 | 350 | 2008年12月 | 质量合格
（二） | 大荔县 |  |  | 421 | 275 | 21.1 | 124.9 |  | 10375 |  |  | 孙云峰
1 | 下阿石供水工程 | 新建 | 安仁镇 | 15.3 | 10 | 0.7 | 4.6 | 管网 | 350 | 2008年6月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
2 | 火留村供水工程 | 新建 | 韦林镇 | 15.3 | 10 | 0.7 | 4.6 | 水塔 | 350 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
3 | 龙门村供水工程 | 新建 | 安仁镇 | 15.3 | 10 | 0.7 | 4.6 | 支管网 | 350 | 2008年12月 | 质量合格。
4 | 南庄供水工程 | 新建 | 八鱼乡 | 7.7 | 5 | 0.4 | 2.3 | 机井 | 200 | 2008年12月 | 质量合格。
5 | 羌东、羌西村供水工程 | 新建 | 羌白镇 | 15.3 | 10 | 0.8 | 4.5 | 管网 | 400 | 2008年６月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
6 | 张家供水工程 | 新建 | 张家乡 | 22.9 | 15 | 1.2 | 6.7 | 管网 | 541 | 2008年６月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
7 | 李家供水工程 | 新建 | 张家乡 | 41.3 | 27 | 2.1 | 12.2 | 管网 | 1000 | 2008年６月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
8 | 明水供水工程 | 新建 | 羌白镇 | 74.9 | 49 | 3.8 | 22.1 | 管网 | 1769 | 2008年６月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
9 | 白虎供水工程 | 新建 | 埝桥乡 | 21.4 | 14 | 1.1 | 6.3 | 管网 | 500 | 2008年６月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
10 | 周家寨供水工程 | 新建 | 两宜镇 | 15.3 | 10 | 0.8 | 4.5 | 管网 | 350 | 2008年６月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
11 | 东一供水工程 | 改建 | 双泉镇 | 61.2 | 40 | 3.1 | 18.1 | 管网 | 1715 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
12 | 西一、二供水工程 | 改建 | 双泉镇 | 84.5 | 55 | 4.2 | 25.3 | 管网 | 2100 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
13 | 眭家供水工程 | 新建 | 石槽乡 | 30.6 | 20 | 1.5 | 9.1 | 机井、水塔、管网 | 750 | 2008年６月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
（三） | 华县 |  |  | 73.5 | 48 | 3.7 | 21.8 |  | 1780 |  |  | 杨森明
1 | 北侯村人饮工程 | 新建 | 东阳乡 | 13.8 | 9 | 0.7 | 4.1 | 水池、管网 | 280 | 2008年６月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
2 | 梓里村人饮工程 | 新建 | 杏林镇 | 10.7 | 7 | 0.5 | 3.2 | 机井 | 260 | 2008年６月 | 质量合格。
3 | 辛村人饮工程 | 新建 | 赤水镇 | 10.7 | 7 | 0.5 | 3.2 | 水塔，管网 | 260 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
4 | 宋斜村人饮工程 | 新建 | 东阳乡 | 9.2 | 6 | 0.5 | 2.7 | 水池、管网 | 240 | 2008年６月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
5 | 东罗村人饮工程 | 新建 | 莲花寺镇 | 9.2 | 6 | 0.5 | 2.7 | 机井、管网 | 240 | 2008年６月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
6 | 薛史村人饮工程 | 新建 | 辛庄乡 | 9.2 | 6 | 0.5 | 2.7 | 机井 | 240 | 2008年６月 | 质量合格。
7 | 高塘镇二合村人饮工程 | 新建 | 高塘镇 | 10.7 | 7 | 0.5 | 3.2 | 机井、水池、管网 | 260 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
二 | 局部严重缺水二 |  |  | 690 | 443 | 34.7 | 212.3 |  | 15219
（一） | 韩城市 |  |  | 121 | 75 | 6.1 | 39.9 |  | 1134 |  |  | 姚双年
1 | 新林皋村供水工程 | 新建 | 龙门镇 | 7.7 | 5 | 0.4 | 2.3 | 管网 | 200 | 2008年6月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
2 | 竹园村供水工程 | 新建 | 金城办 | 18 | 10 | 0.9 | 7.1 | 大口井、泵站、水塔、管网 | 230 | 2008年6月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
3 | 桑树坪镇区供水 | 新建 | 桑树坪镇、崖岔村、卫家庄 | 80 | 50 | 4 | 26 | 泵站、水厂、管网 | 334 | 2008年12月 | 质量合格。
4 | 张坡村供水工程 | 新建 | 芝阳镇 | 15.3 | 10 | 0.8 | 4.5 | 管网 | 370 | 2008年6月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
（二） | 合阳县 |  |  | 173 | 113 | 8.7 | 51.3 |  | 4240 |  |  | 樊存弟
1 | 莘村供水工程 | 新建 | 百良镇 | 61.2 | 40（同家庄段庄村8万元） | 3.1 | 18.1 | 水塔、管网 | 1511 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
2 | 秦北村供水工程 | 新建 | 和家庄镇 | 10.8 | 7 | 0.5 | 3.3 | 配水主管道 | 260 | 2008年12月 | 质量合格。
3 | 桥头河村供水工程 | 新建 | 杨家庄乡 | 15.3 | 10 | 0.8 | 4.5 | 管网 | 375 | 2008年6月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
4 | 西休村供水工程 | 新建 | 黑池镇 | 15.3 | 10 | 0.8 | 4.5 | 管网 | 360 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
5 | 党定村供水工程 | 新建 | 路井镇 | 36.7 | 24（和家庄七一村5万元） | 1.8 | 10.9 | 水池、管网 | 900 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
6 | 上东阳村供水工程 | 新建 | 路井镇 | 9.2 | 6 | 0.5 | 2.7 | 管网 | 220 | 2008年6月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
7 | 西庄村供水工程 | 新建 | 路井镇 | 24.5 | 16 | 1.2 | 7.3 | 配水主管道 | 614 | 2008年12月 | 质量合格。
（三） | 白水县 |  |  | 243 | 155 | 12.2 | 75.8 |  | 6262 |  |  | 叶 珺
1 | 李家塬村供水工程 | 新建 | 收水乡 | 34 | 18 | 1.7 | 14.3 | 蓄水池、管网 | 850 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
2 | 尧禾供水工程 | 新建 | 尧禾镇 | 7.7 | 5 | 0.4 | 2.3 | 管网 | 192 | 2008年6月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
3 | 武庄村供水工程 | 续建 | 史官乡 | 70 | 46（北井头乡富卓村8万元） | 3.5 | 20.5 | 蓄水池、管网 | 1970 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
4 | 北彭衙供水工程 | 新建 | 纵目乡 | 61 | 40 | 3.1 | 17.9 | 蓄水池、管网 | 1500 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
5 | 丰乐供水工程 | 新建 | 史官乡 | 33.6 | 22 | 1.7 | 9.9 | 机井、管网 | 880 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
6 | 支肥供水工程 | 新建 | 尧禾镇 | 36.7 | 24 | 1.8 | 10.9 | 蓄水池、管网 | 870 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
（四） | 澄县 |  |  | 153 | 100 | 7.7 | 45.3 |  | 3583 |  |  | 郭永峰
1 | 居安供水工程 | 新建 | 善化乡 | 7.8 | 5 | 0.4 | 2.4 | 管网 | 186 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
2 | 柏西村供水工程 | 新建 | 庄头乡 | 10.7 | 7 | 0.5 | 3.2 | 管网 | 210 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
3 | 寺前村供水工程 | 新建 | 寺前镇 | 12.2 | 8 | 0.6 | 3.6 | 管网 | 220 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
4 | 关家桥供水工程 | 新建 | 冯原镇 | 22.9 | 15 | 1.1 | 6.8 | 机井配套、水塔、管网 | 550 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
5 | 高塬供水工程 | 新建 | 赵庄镇西高塬村 | 7.7 | 5 | 0.4 | 2.3 | 水塔 | 187 | 2008年12月 | 质量合格。
6 | 什二村供水工程 | 新建 | 善化乡 | 19.9 | 13 | 1 | 5.9 | 蓄水池、管网 | 480 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
7 | 葛家洼供水工程 | 新建 | 刘家洼乡 | 15.3 | 10 | 0.8 | 4.5 | 水塔、管网 | 370 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
8 | 店头供水工程 | 新建 | 刘家洼乡 | 22.9 | 15 | 1.2 | 6.7 | 联村水源工程 | 570 | 2008年12月 | 质量合格。
9 | 马家河供水工程 | 新建 | 雷家洼乡 | 18.3 | 12 | 0.9 | 5.4 | 管网 | 440 | 2008年6月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
10 | 袁家河供水工程 | 新建 | 雷家洼乡 | 15.3 | 10 | 0.8 | 4.5 | 管网 | 370 | 2008年6月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
三 | 高氟水 |  |  | 212 | 138 | 10.7 | 63.3 |  | 5207
（一） | 临渭区 |  |  | 181 | 118 | 9.1 | 53.9 |  | 4467 |  |  | 杨炳拓
1 | 官道田市供水工程 | 续建 | 官道镇、田市镇 | 181 | 118 | 9.1 | 53.9 | 扩建官道加压站、输配水主管道9千米 | 4467 | 2008年12月 | 质量合格。
（二） | 蒲城县 |  |  | 31 | 20 | 1.6 | 9.4 |  | 740 |  |  | 张建军
1 | 绒张供水工程 | 新建 | 苏坊镇 | 31 | 20 | 1.6 | 9.4 | 管网 | 740 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
四 | 污染水 |  |  | 344 | 221 | 17.4 | 105.6 |  | 11024
（一） | 临渭区 | 续建 |  | 183 | 116 | 9.3 | 57.7 |  | 7076 |  |  | 杨炳拓
1 | 东四村供水工程 | 新建 | 辛市镇 | 31 | 20 | 1.6 | 9.4 | 管网 | 740 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
2 | 西伍村供水工程 | 新建 | 丰原镇 | 8 | 5 | 0.4 | 2.6 | 管网 | 200 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
3 | 红星村供水工程 | 续建 | 双王街办 | 35 | 20 | 1.8 | 13.2 | 水塔、管网 | 3441 | 2008年6月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
4 | 官道田市供水工程 | 续建 | 官道镇、田市镇 | 109 | 71 | 5.5 | 32.5 | 管网 | 2695 | 2008年12月 | 质量合格,伏家、周家、铁杨、屯南四村自来水入户率达到70%以上。
（二） | 华阴市 |  |  | 61 | 40 | 3 | 18 |  | 1476 |  |  | 卢发兴
1 | 王沟供水工程 | 新建 | 孟塬镇 | 7.7 | 5 | 0.4 | 2.3 | 管网 | 190 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
2 | 红丰供水工程 | 新建 | 太华办 | 24.5 | 16 | 1.2 | 7.3 | 水塔 | 590 | 2008年12月 | 质量合格。
3 | 白坡供水工程 | 新建 | 夫水镇 | 12 | 8 | 0.6 | 3.4 | 管网 | 296 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
4 | 方山供水工程 | 新建 | 夫水镇 | 16.8 | 11 | 0.8 | 5 | 机井、蓄水池、管网 | 400 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
（三） | 潼关县 |  |  | 84 | 55 | 4.3 | 24.7 |  | 2100 |  |  | 何树茂
1 | 代字营村供水工程 | 新建 | 代字营乡 | 15.2 | 10 | 0.8 | 4.4 | 机井 | 370 | 2008年12月 | 质量合格。
2 | 东马村供水工程 | 新建 | 南头乡 | 48.9 | 32 | 2.5 | 14.4 | 机井、水塔 | 1260 | 2008年12月 | 质量合格。
3 | 三合村供水工程 | 新建 | 高桥乡 | 19.9 | 13 | 1 | 5.9 | 机井、蓄水池、管网 | 470 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
（四） | 澄城县 |  |  | 16 | 10 | 0.8 | 5.2 |  | 372 |  |  | 郭永峰
1 | 北太平供水工程 | 新建 | 刘家洼乡 | 8 | 5 | 0.4 | 2.6 | 水源维修、管网 | 186 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。
2 | 乔庄供水工程 | 新建 | 赵庄镇 | 8 | 5 | 0.4 | 2.6 | 水塔、管网 | 186 | 2008年12月 | 质量合格,自来水入户率达到70%以上。