## 5月
渭南市08年第一、二批农村饮水工程建设情况通报表
2008-05-30
县市区 | 计划下达情况 |  |  | 完成情况
| 工程处数 | 工程投资（万元） | 解决人数（人） | 开工个数 | 百分比 | 完成投资（万元） | 百分比 | 解决人数（人） | 百分比
渭南市 | 106 | 3045.3 | 74785 | 95 | 90% | 2050.5 | 67% | 35123 | 50%
临渭区 | 13 | 712.7 | 19915 | 10 | 77% | 335 | 47% | 6981 | 35%
韩城市 | 4 | 121 | 1134 | 4 | 100% | 100 | 83% | 800 | 71%
华阴市 | 4 | 61 | 1476 | 4 | 100% | 30 | 49% | 0 | 0
华县 | 7 | 73.5 | 1780 | 7 | 100% | 73.5 | 100% | 1780 | 100%
潼关县 | 3 | 84 | 2100 | 3 | 100% | 60 | 71% | 1080 | 51%
大荔县 | 21 | 642.6 | 15437 | 19 | 90% | 550 | 86% | 14000 | 91%
蒲城县 | 17 | 534.6 | 13008 | 15 | 88% | 330 | 62% | 6385 | 49%
澄城县 | 12 | 169 | 3955 | 9 | 75% | 80 | 47% | 800 | 20%
白水县 | 12 | 379.6 | 9575 | 12 | 100% | 320 | 84% | 1062 | 11%
合阳县 | 13 | 267.3 | 6405 | 12 | 92% | 172 | 64% | 2235 | 35%
富平县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 11月
渭南市08年11月农村饮水安全项目建设进展情况表
县市区名称 | 08年目标任务 | 计划下达情况 |  |  | 完成情况
| 解决人数（人） |  |  |  | 开工个数 | 完成投资（万元） | 解决人数(人) |  | 完成年度目标任务情况
|  | 项目个数 | 总投资（万元） | 解决人数（人） |  |  | 解决人数(人) | 自来水入户人数（人） | 百分比 | 排名
渭南市 | 255000 | 390 | 17770.72 | 427122 | 321 | 12673.47 | 272971 | 223163 | 107%
临渭区 | 38000 | 62 | 2949.7 | 70653 | 47 | 1614.5 | 39435 | 32659 | 103.8% | 7
韩城市 | 20000 | 38 | 1285.5 | 29505 | 31 | 1801.95 | 22501 | 20533 | 112.5% | 4
华阴市 | 13000 | 28 | 1030.5 | 24676 | 25 | 720.5 | 19548 | 11239 | 150.4% | 1
华县 | 10000 | 12 | 199.5 | 4851 | 16 | 351.75 | 10832 | 10832 | 108.3% | 6
潼关县 | 6000 | 13 | 490.5 | 11622 | 9 | 297.6 | 6945 | 3435 | 115.8% | 2
大荔县 | 38000 | 68 | 3185.89 | 76523 | 65 | 2341.3 | 41867 | 34040 | 110.2% | 5
蒲城县 | 30000 | 47 | 2113.3 | 49595 | 32 | 1045.8 | 30034 | 20090 | 100.1% | 9
澄城县 | 17000 | 42 | 1048.43 | 26799 | 34 | 767.38 | 16580 | 14193 | 97.53% | 10
合阳县 | 20000 | 33 | 1639.4 | 40717 | 19 | 964.61 | 20679 | 20679 | 103.4% | 8
白水县 | 18000 | 22 | 730.1 | 17808 | 26 | 925.68 | 20453 | 18958 | 113.6% | 3
富平县 | 45000 | 25 | 3097.9 | 74373 | 17 | 1842.4 | 44097 | 36505 | 97.99% | 10